МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ОЗЕРЕЦКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Утверждаю»

_____________

Директор школы

А.А. Кульков

«____»_______2008г.

ПРОГРАММА ИНФОРМАТИЗАЦИИ

МОУ «Озерецкая средняя общеобразовательная школа»

в 2008-2010 г.г.

# Содержание:

Паспорт программы	3

Состояние проблемы	4

Цели и задачи программы	7

План – график реализации	8

Авторская группа	9

# Паспорт программы

- Наименование программы:

Программа информатизации Муниципального общеобразовательного учреждения «Озерецкая средняя общеобразовательная школа» Орехово – Зуевского муниципального района Московской области

- Нормативно–правовая база программы:

  - Устав школы

  - Концепция федеральной целевой программы «Развитие информатизации в России на период до 2010 года»

  - Программа развития педагогического образования России на 2001-2010 годы

- Заказчик программы:

Администрация МОУ ««Озерецкая средняя общеобразовательная школа» Орехово – Зуевского муниципального района Московской области

- Разработчики программы:

  - Кульков А.А. – директор школы

  - Морозова М.П. – заместитель директора по УВР

  - Шабанов А.М. – заместитель директора по информатизации УВП

  - Морозов М.А. – ведущий инженер

- Сроки реализации программы:

2008-2010 г.г.

- Полное название учреждения:

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Озерецкая средняя общеобразовательная школа»

- Адрес:

142601, Московская область, Орехово-Зуевский муниципальный район, поселок Озерецкий, дом 31

- Телефон/Факс:

+7(496)4-165-590

- Адрес электронной почты:

ozer_shkola@mail.ru

- Адрес сайта:

www.ozereckaya.narod.ru

- Численность учащихся

124

- Контроль за исполнением программы:

Кульков А.А. – директор школы

# Состояние проблемы

Информатизация общества вызвана необходимостью использования больших объемов информации во всех сферах человеческой деятельности, с одной стороны, и невозможностью формирования и обработки информации в современных объемах с помощью традиционных технологий и средств, с другой стороны. За последние десять лет произошло коренное изменение роли и места персональных компьютеров и информационных технологий в жизни общества. Человек, эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникающих проблем, к организации своей деятельности. Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить современную школу. И поэтому сегодня, как никогда ранее, важен переход на качественно новый уровень в подходах к использованию компьютерной техники и информационных технологий во всех областях деятельности школы.

В 1991 учебном году в школе появился компьютерный класс. Он был оснащен 10 компьютерами. В 2006-2007 учебном году школа получила выход во всемирную паутину. В 2007-2008 учебном году школа получила новый компьютерный класс, отвечающий последним требованиям (11 компьютеров). Сегодня в школе 2 копира, 4 лазерных и 2 цветных струйных принтера, 1 мультимедийный проектор  34 компьютера, из которых 20 объединены в локальную сеть и имеют выход в Интернет, с возможностью печати на любом принтере. В управлении задействовано 6 административных компьютеров. Задача МОУ «Озерецкая средняя общеобразовательная школа» в том, чтобы подготовить учащегося к деятельности в информационном обществе. Умение учащихся использовать новые информационные технологии (НИТ) в повседневной жизнедеятельности является одной из главных целей и необходимых условий образовательного процесса в современной в школе.

Анализируя деятельность школы были выявлены следующие проблемы:

- отсутствие класса информационных технологий;

- уроки с использованием ИКТ и глобальной сети Интернет в основном проводят учителя информатики и технологии;

- многие учителя не владеют новыми информационными технологиями, а если владеют, то на уровне создания презентаций.

- недостаток в школе мультимедийных образовательных комплексов по предметам.

- неэффективное использование ресурсов школьной локальной сети

Данные проблемы в школе мешают сформировать у учащегося информационную компетентность.

В нашей школе был выявлен следующий показатель владеющих ИКТ.

Учителя:

Учащиеся изучающие информатику и технологию:

Уроки с применением ИКТ (% от общего количества уроков):

Количество пользователей локальной сети (среди учителей):

# Цели и задачи программы

Основной целью информатизации школы является: формирование и развитие информационной культуры учащихся и педагогических кадров.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

Управленческие:

- внедрение информационных технологий в образовательную и управленческую деятельность;

- автоматизация учета кадров и документации школы для оперативного ведения и архивного хранения информации;

- автоматизация статистических данных школы для оптимизации процесса обучения и контроля качества образования;

Методические:

- обучение педагогических и руководящих кадров информационным технологиям;

- повышение уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки учащихся в области современных информационных технологий;

- создание в электронном виде материалов методического и учебного характера, включая электронные учебники, системы проверки знаний и методические пособия, и другие виды учебной информации. Их публикация на сайте школы.

Организационные:

создание условий для персонального доступа к компьютеру обучающимся и сотрудникам школы.

# План – график реализации

| Направление деятельности | Мероприятия, организационные действия, по обеспечению данного направления деятельности | Планируемые результаты Индикаторы эффективности | Сроки реализации | Ответственные за мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Работа с сетями | Создание кабинета информационных технологий и включение его в школьную локальную сеть | Учащиеся используют на занятиях локальную сеть компьютерного класса, учителя используют школьную сеть для создания информационного пространства школы | 2008 г | Директор школы, Зам.директора по информатизации УВП, Ведущий инженер |
| Работа с сайтом | Администрирование и обновление сайта | Отражение работы и жизни школы в содержании школьного сайта. Новый уровень сотрудничества школы с местным сообществом | В течении всего времени действия программы | Директор школы, Зам.директора по информатизации УВП, Ведущий инженер |
| Использование мультимедийных продуктов | Приобретение ОУ и учителями-предметниками мультимедийных продуктов по различным предметам | Новый уровень преподавания учебного материала | 2008-2010г.г. | Администрация школы, Учителя-предметники |
| Условия обучения | Составление графика дополнительного доступа | У школьников появляется доступ к компьютерам, сетям для выполнения домашних, внеклассных работ. | В течении всего времени действия программы | Администрация школы, Учителя-предметники |
|  | Консультации учителей по использованию НИТ на уроках | Создание и проведение уроков с НИТ | В течении всего времени действия программы | Администрация школы, Учителя-предметники |
|  | Проведение педсоветов, семинаров по использованию НИТ | Обобщение опыта педагогов | В течении всего времени действия программы |  |
| Повышение иформационной компетенции учащихся | Элективных курсы по информатике и ИКТ в 9-11кл. | Повышение ИКТ компетенции учащихся. Профессиональное самоопределение учащихся и подготовка к информационно-технологическому профилю | В течении всего времени действия программы | Администрация школы, Учителя-предметники |
| Повышение квалификации педагогов | Оценка реального и желательного уровня подготовленности педагогов. Изучение возможностей повышения квалификации педагогов. | Реалистичная оценка ситуации с ИКТ-компетентностью. | В течении всего времени действия программы | Зам. директора по УВР |
| Переход на электронный документооборот | Распределение обязанностей, по внедрению единой базы данных по школе | Школа имеет четкий план перехода на электронный документооборот. Все имеющиеся ресурсы используются максимально | В течении всего времени действия программы | Администрация школы |

# Авторская группа

| № | ФИО | Должность, место работы | Контакты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кульков А.А | Директор | +7(496)416-55-90 |
| 2 | Морозова М.П | Зам. директора по УВР | +7(496)416-55-90 |
| 3 | Шабанов А.М. | Зам. директора по информатизации | +7(496)416-55-90 |
| 4 | Морозов М.А | Ведущий инженер | +7(496)416-55-90 |